## Sheet1
Task Name | Duration | Start | Finish | Status | Note
Phân hệ CF - AF: tổng quan Phân hệ Quản lý tài khoản | 1 day | Tue 04/12/18 | Tue 04/12/18
- Các khái niệm cơ bản
- Quản lý KH mở tài khoản
- Quản lý KH đóng tài khoản
- Quản lý KH mở tài khoản lưu ký nơi khác
- Ứng dụng trên Flex
Phân hệ CI : Quản lý tiền | 2 days | Wed 05/12/18 | Thu 06/12/18
- Các khái niệm cơ bản
- Quản lý tiền tổng
- Quản lý tiền ngân hàng
- Quản lý tiền KH lưu ký nơi khác
- Ứng dụng trên Flex
Phân hệ SE : Quản lý Chứng khoán | 2 days | Fri 07/12/18 | Mon 10/12/18
- Các khái niệm cơ bản
- Quản lý chứng khoán lưu ký tại công ty
- Ưng dụng trên flex
- Các nghiệp vụ liên quan
Phân hệ OD: Quản lý lệnh | 2 days | Tue 11/12/18 | Wed 12/12/18
- Các khái niệm cơ bản
- Các loại lệnh
- Thanh toán bù trừ
- Các nghiệp vụ liên quan
- Ứng dụng trên flex
Phân hệ CA : Sự kiện TCPH | 2 days | Thu 13/12/18 | Fri 14/12/18
- Các khái niệm cơ bản
- Quản lý sự kiện quyền
- Ưng dụng trên flex
Phân hệ MR: Giao dịch Ký quỹ | 3 days | Mon 17/12/18 | Wed 19/12/18
Phân hệ LN: Quản lý nợ | 2 days | Thu 20/12/18 | Fri 21/12/18
Phân hệ RM: Kết nối NH, VSD | 1 day | Mon 24/12/18 | Mon 24/12/18
Quản trị hệ thống | 1 day | Tue 25/12/18 | Tue 25/12/18
Kiểm tra (Bắt buộc đối với Tester) | 1 day | Wed 26/12/18 | Wed 26/12/18