## Danh sach
STT | Phân hệ | Mã yêu cầu | Chức năng | Dev | Từ ngày | Đến ngày | % Hoàn thành | Uu tien | Ghi chú | Test | Từ ngày | Đến ngày | % Hoàn thành
1 | OL | OL0001 | Giao diện Login (Mobile) | Toannds | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 100%
2 | OL | OL0001 | Giao diện Login (Online) | Toannds | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 100%
3 | OL | OL0002 | Giao diện Home | HaPham | 03/12/1018 | 03/12/1018 | 100%
4 | OL | OL0008 | Menu, thanh Index, footer | HaPham | 03/12/1018 | 03/12/1018 | 100%
5 | OL | OL0003 | Giao diện QLTK (tab1) | HaPham | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 100%
6 | OL | OL0003 | Giao diện QLTK (tab2) | HaPham | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 100%
7 | OL | OL0003 | Giao diện QLTK (tab3) | HaPham | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 100%
8 | OL | OL0003 | Giao diện QLTK (tab4) | HaPham | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 100%
9 | OL | OL0004 | Giao diện đặt lệnh | Toannds | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 100%
10 | OL | OL0004 | Giao diện DTDK | Toannds | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 100%
11 | OL | OL0005 | Giao diện tổng quan TK | VinhNguyen | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 100%
12 | OL | OL0006 | Giao diện thông tin TK | HaPham | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 100%
13 | OL | OL0007 | Giao diện truy vấn thông tin | VinhNguyen | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 100%
14 | OL | OL0007 | Tổng quan quỹ | Toannds | 2018-12-13 | 2018-12-14
15 | OL | OL0008 | Tab Fatca QLTK | Toannds | 2018-12-13 | 2018-12-13
16 | OL | OL0009 | Thông tin TK | HaPham | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 100%
17 | OL | OL0010 | Sổ lệnh | Toannds | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 100%
18 | OL | OL0011 | Sổ lệnh DTDK | Toannds | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 100%
19 | OL | OL0012 | Quên mật khẩu | VinhNguyen | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 100%
20 | OL | OL0013 | Thay đổi mật khẩu | VinhNguyen | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 100%
21 | OL | OL0014 | QLDS lệnh chưa nhập OTP | VinhNguyen | 2018-12-13 | 2018-12-13
22 | OL | OL0015 | Xác nhận lệnh | VinhNguyen | 2018-12-14 | 2018-12-14
Xác nhận OTP màn hình login
Hướng dẫn sử dụng
Giao diện tổng quan sau đăng nhập

## Sheet1
STT | Phân hệ | Mã yêu cầu | Chức năng | Người viết | Từ ngày | Đến ngày | % Hoàn thành | Ghi chú
1 | SA |  | Tra cứu thông tin nhật ký giao dịch | DiemNTH
2 | SA |  | Theo dõi, giám sát phiên đăng nhập truy cập sử dụng hệ thống của người dùng | DiemNTH
3 | SA |  | Thiết lập các danh mục dùng chung: Danh mục ngân hàng, đại lý | DiemNTH
4 | SA |  | Theo dõi trao đổi thông tin trực tuyến (với VSD, ngân hàng thanh toán) | DiemNTH
5 | SA |  | Theo dõi vận hành hoạt động của các máy chủ, tiến trình xử lý | DiemNTH
6 | SA |  | Vận hành xử lý tự động cuối ngày: Tính phí, hoa hồng … | DiemNTH
7 | SA |  | Quản lý người sử dụng/nhóm người sử dụng | DiemNTH
8 | SA |  | Quản lý, phân quyền truy cập người sử dụng và nhóm người sử dụng | DiemNTH
9 | SA |  | Quản lý lịch làm việc | DiemNTH
10 | SA |  | Quản lý danh mục thông tin về chứng chỉ quỹ | DiemNTH
11 | SA |  | Các tài khoản ngân hàng liên quan đến chứng chỉ quỹ | DiemNTH
12 | SA |  | Các đại lý phân phối của chứng chỉ quỹ | DiemNTH
13 | SA |  | Quản lý tham số chương trình đầu tư định kỳ (SIPs) | DiemNTH
14 | SA |  | Các biểu phí (subscription, redemption, switch, phí thường niên…) của chứng chỉ quỹ dành cho NĐT | DiemNTH
15 | SA |  | Quản lý các chính sách bán hàng cho đại lý phân phối, cộng tác viên | DiemNTH
16 | SA |  | Quản lý template SMS/Email | DiemNTH
17 | CF |  | Quản lý thông tin nhà đầu tư - Mở tài khoản đầu tư chứng chỉ quỹ - Thông tin ủy quyền - Đăng ký quỹ tham gia
18 | CF |  | Import file excel để mở đồng loạt vào HT VFM cho tất cả các NĐT cũ
19 | CF |  | Xuất file import mở thông tin nhà đầu tư vào VSD
20 | CF |  | Thay đổi thông tin tài khoản đầu tư chứng chỉ quỹ
| CF |  | Đóng thông tin tài khoản đầu tư chứng chỉ quỹ
21 | CF |  | Tra cứu thông tin tài khoản
22 | CF |  | Tổng hợp thông tin tài khoản đầu tư chứng chỉ quỹ - Chi tiết số lượng nắm giữ theo thời gian - Chi tiết lỗ/lãi đã thực hiện, chưa thực hiện - Chi tiết lịch sử giao dịch - Thống kê các khoản phí theo thời gian
23 | CF |  | Tra cứu gửi yêu cầu kích hoạt tài khoản truy cập trực tuyến cho NĐT
24 | CF |  | Tra cứu xác nhận yêu cầu kích hoạt tài khoản truy cập trực tuyến NĐT
25 | CF |  | Thiết lập mật khẩu truy cập/giao dịch trực tuyến cho NĐT
26 | CF |  | Quản trị thay đổi thông tin, phong tỏa, giải tỏa, đóng tài khoản đầu tư chứng chỉ quỹ
27 | CF |  | Đối chiếu thông tin NĐT, số dư CCQ
28 | CI |  | Ghi nhận tiền nộp của NĐT
29 | CI |  | Ghi nhận thanh toán trả tiền cho NĐT
30 | CI |  | Báo cáo và đối soát
31 | OD |  | Đặt lệnh subscription, redemption, switch, hủy/sửa lệnh
32 | OD |  | Đặt lệnh IPO, lệnh bán CCQ lẻ, lệnh tái đầu tư
33 | OD |  | Nhận kết quả/Đặt lệnh Mua/Bán
34 | OD |  | Nhận kết quả/ Đặt lệnh Hủy /Sửa
35 | OD |  | Quản lý thông tin về sổ lệnh subscription, redemption, switch
36 | OD |  | Theo dõi tiền nộp cho subscription,
37 | OD |  | Theo dõi thanh toán lệnh redemption
38 | OD |  | Thông báo/ Xác nhận lệnh với VSD
39 | OD |  | Thông báo/Xác nhận lệnh với NĐT
40 | OD |  | Đối soát lệnh với VSD - Chức năng import khớp lệnh mẫu R_39 - Chức năng import thống kê kết quả giao dịch mẫu R_49 - Đối chiếu tiền – lệnh mẫu R_53
41 | OD |  | Chức năng import xác nhận kết quả giao dịch mẫu R_62
42 | SIP |  | Đăng ký, hủy/ngừng đăng ký, thay đổi thông tin, mở lại gói đầu tư định kỳ đã ngừng, lệnh hoán đổi về đầu tư định kỳ của NĐT
43 | SIP |  | Thực hiện xử lý tự động các lệnh đầu tư định kỳ
44 | SIP |  | Theo dõi sổ lệnh đầu tư định kỳ: lịch sử đầu tư, quá trình tham gia đầu tư định kỳ
45 | SIP |  | Thực hiện xử lý bán chứng chỉ quỹ từ đầu tư định kỳ
46 | SIP |  | Đối soát lệnh với VSD
47 | SIP |  | Chức năng import khớp lệnh mẫu R_39
48 | SIP |  | Chức năng import thống kê kết quả giao dịch mẫu R_49
49 | SIP |  | Đối chiếu tiền – lệnh mẫu R_53
50 | SIP |  | Chức năng import xác nhận kết quả giao dịch mẫu R_62
51 | SE |  | Chuyển khoản một phần/toàn bộ CCQ khác NĐT (Thừa kế/biểu tặng)
52 | SE |  | Chuyển khoản toàn bộ CCQ từ ĐLPP này sang ĐLPP khác cùng NĐT
53 | SE |  | Chuyển khoản toàn bộ CCQ từ tiểu khoản trên tài khoản ký danh sang 1 NĐT trực tiếp
54 | CA |  | Tham dự đại hội cổ đông
55 | CA |  | Chia cổ tức tiền
56 | CA |  | Chia cổ tức CCQ
57 | CA |  | Tách quỹ
58 | CA |  | Sáp nhập quỹ
59
60