## VFM UAT
STT | Phân hệ/Chức năng | Đợt ngày 25/05 | Đợt ngày 11/06 | Đợt ngày 21/06 | Có Auto Test | Người cập nhật
I | Lệnh giao dịch
I.1 | Đặt lệnh thông thường | x |  |  |  | Dung | X
I.2 | Đăng ký gói đầu tư định kỳ |  | x | [5 empty] | x
I.3 | Đặt lệnh thông thường (Admin) | x |  |  |  | Dung | X
I.4 | Đăng ký gói đầu tư định kỳ (Admin) |  | x | [5 empty] | x
I.5 | Xác nhận OTP | x |  |  |  | Dung | X
I.6 | Hoàn tiền theo lệnh |  | x |  |  | Dung | x | 100 | x
I.7 | Hoàn tiền theo TKGD |  | x |  |  | Dung | x | 100 | x
I.8 | Import lệnh đặt |  | x |  |  |  |  | x
I.9 | Import lệnh đặt (Admin) |  | x |  |  |  |  | x
I.10 | Quản lý trạng thái lệnh | x |  |  |  | Dung | X
I.11 | Khớp lệnh | x |  |  |  | Dung | X
I.12 | Ghi nhận lệnh thanh toán tiền |  | x |  |  | Dung | x | 100 | x
I.13 | Danh mục đầu tư |  |  | x
II | Tài khoản giao dịch
II.1 | Quản lý tài khoản | x |  |  |  | Dung | X
II.2 | Quản lý tài khoản (Admin) | x |  |  |  | Dung | X
II.3 | Xác nhận OTP mở TKGD | x |  |  |  | Dung | X
II.4 | Phong tỏa TKGD | x |  |  |  | Giang
II.5 | Giải phong tỏa TKGD | x |  |  |  | Giang
II.6 | Yêu cầu đóng TKGD | x |  |  |  | Giang
II.7 | Hủy yêu cầu đóng TKGD | x |  |  |  | Giang
II.8 | Hoàn tất đóng TKGD | x |  |  |  | Giang
II.9 | Danh sách TKGD mở chờ VSD xác nhận | x |  |  |  | Dung | X
II.10 | Hoàn tất thay đổi thông tin khách hàng | x |  |  |  | Giang
II.11 | Phân loại khách hàng |  | x |  |  | Giang
II.12 | Import mở TK khách hàng |  | x
II.13 | Import mở TK khách hàng (Admin) |  | x
II.14 | Gửi Email |  |  | x
II.15 | Đăng nhập | x |  |  |  | Dung | X
II.16 | Quên mật khẩu | x |  |  |  | Dung | X
II.17 | Thay đổi mật khẩu | x |  |  |  | Dung | X
III | Chứng chỉ quỹ
III.1 | Yêu cầu chuyển khoản CCQ | x |  |  |  | Giang
III.2 | Từ chối yêu cầu chuyển khoản CCQ | x |  |  |  | Giang |  | 129
III.3 | Hoàn tất yêu cầu chuyển khoản CCQ | x |  |  |  | Giang
III.4 | Nhận chuyển khoản CCQ | x |  |  |  | Giang
IV | Báo cáo
| Danh sách báo cáo |  |  | x
V | Môi giới
V.1 | Loại hình môi giới |  | x |  |  | Dung | x | 100 | Sai tên + nội dung load + chức năng sửa
V.2 | Nhóm môi giới |  | x |  |  | Dung | x | 70 | Sai nội dung thông báo
V.3 | Quản lý môi giới |  | x |  |  | Dung | x | 95 | Chưa load theo mã MG
V.4 | Gán chi nhánh cho Sale quản lý |  | x |  |  | Dung | x | 70
V.5 | Gán môi giới vào nhóm |  | x |  |  | Dung | x | 85 | Nhóm + màn hình lưới load chưa đúng
V.6 | Gán khách hàng vào môi giới |  | x |  |  | Dung | x | 85 | load sai tên môi giới + không cập nhật diễn giải + xem chi tiết sửa được
V.7 | Chuyển môi giới chăm sóc tài khoản |  | x |  |  | Dung | x | 60 | Chưa check trùng + xử lý
V.8 | Chuyển môi giới quản lý TKGD trên từng lệnh |  | x |  |  | Dung | x | 95% | Load chưa đúng phần môi giới mới
V.9 | Chuyển môi nhóm môi giới |  | x |  |  | Dung | x | 70
V.10 | Quản lý tham số KPI |  | x |  |  | Dung | x | 100
VI | Quản trị hệ thống
VI.1 | Quản lý giao dịch | x |  |  |  | Giang
VI.2 | Quản trị người sử dụng | x |  |  |  | Giang
VI.3 | Quản trị nhóm người sử dụng |  | x |  |  | Dung | x | 100 |  | x
VI.4 | Quản lý tổ chức/ ngân hàng | x |  |  |  | Giang
VI.5 | Quản lý chi nhánh | x |  |  |  | Giang
VI.6 | Quản lý danh mục quỹ | x |  |  |  | Giang
VI.7 | Quản lý danh sách TKNH của CTQLQ | x |  |  |  | Giang
VI.8 | Quản lý số TKGD đẹp | x |  |  |  | Dung | X
VI.9 | Quản lý chỉ số thị trường |  | x |  |  | Dung | x | 100 |  | x
VI.10 | Quản lý thông tin NAV |  | x |  |  | Dung | x | 100 |  | x
VI.11 | Quản lý thông báo |  | x |  |  |  |  | 100 |  | x
VI.12 | Lịch làm việc | x |  |  |  | Giang
VI.13 | Quản lý biểu phí | x |  |  |  | Dung | X
VI.14 | Gán biểu phí | x |  |  |  | Dung | X
VI.15 | Tham số review phân loại khách hàng |  | x |  |  | Giang
VI.16 | Quản lý đại hội cổ đông |  | x |  |  | Dung | x | 100 |  | x
VI.17 | Lịch sử giao dịch |  | x |  |  | Dung | x | 100 |  | x

## Sheet1
Phân hệ | Danh sách chức năng | Ngày dự kiến bàn giao | Ngày bắt đầu UAT
Hệ thống
| Quản lý giao dịch | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Quản trị người sử dụng | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Quản trị nhóm người sử dụng | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Quản lý tổ chức/ ngân hàng | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Quản lý chi nhánh | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Quản lý danh mục quỹ | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Quản lý danh sách TKNH của CTQLQ | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Quản lý số TKGD đẹp | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Quản lý chỉ số thị trường | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Quản lý thông tin NAV | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Quản lý thông báo | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Lịch làm việc | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Quản lý biểu phí | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Gán biểu phí | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Tham số review phân loại khách hàng | 2018-05-25 | 2018-06-01
Lệnh
| Đặt lệnh thông thường | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Đăng ký gói đầu tư định kỳ | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Đặt lệnh thông thường (Admin) | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Đăng ký gói đầu tư định kỳ (Admin) | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Xác nhận OTP | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Hoàn tiền theo lệnh | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Hoàn tiền theo TKGD | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Import lệnh đặt | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Import lệnh đặt (Admin) | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Quản lý trạng thái lệnh | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Khớp lệnh | 2018-05-25 | 2018-06-01
Khách hàng
| Quản lý tài khoản | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Quản lý tài khoản (Admin) | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Xác nhận OTP mở TKGD | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Kích hoạt tài khoản giao dịch | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Phong tỏa TKGD | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Giải phong tỏa TKGD | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Yêu cầu đóng TKGD | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Hủy yêu cầu đóng TKGD | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Hoàn tất đóng TKGD | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Danh sách TKGD mở chờ VSD xác nhận | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Hoàn tất thay đổi thông tin khách hàng | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Phân loại khách hàng | 2018-05-25 | 2018-06-01
Quản lý CCQ
| Yêu cầu chuyển khoản CCQ | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Từ chối yêu cầu chuyển khoản CCQ | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Hoàn tất yêu cầu chuyển khoản CCQ | 2018-05-25 | 2018-06-01
| Nhận chuyển khoản CCQ | 2018-05-25 | 2018-06-01
Môi giới
2018-06-22
Báo cáo
Gửi SMS/Email
Import
Export